## Slide 1: {{PLAN_NOM}} {{REPORT_DATE}}

## Slide 2: Sommaire Synthèse du plan - page 3 Données territoriales - page 6 Avancement des axes et leur actions - page 1 {{AXE_NOMS}} Données territoriales - page 6
{{PLAN_NOM}}
{{PLAN_TYPE}}

## Slide 3: Synthèse du plan {{COLLECTIVITE_NOM}}
{{PLAN_NOM}}
{{PLAN_TYPE}}

## Slide 4: Synthèse du plan
Avancement global des actions : 33 %
Budget dépensé : 950K€HT (900k€ fonct. + 50k€ invest.)
Effectif : 8.5 ETP
Structure du plan
11 axes 23 indicateurs de suivi
107 actions 256 sous-actions
Répartition des actions par statut :
8 à venir (7%) 2 à l’arrêt (1%) 66 en cours (61%) 33 réalisées (28%)
Répartition des actions par statut
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 5: Synthèse du plan
Avancement global des actions : {{PLAN_PROGRESS}}%
Budget dépensé : 950K€HT (900k€ fonct. + 50k€ invest.)
Effectif : 8.5 ETP
Structure du plan
{{AXES_COUNT}} axes {{INDICATEURS_COUNT}} indicateurs de suivi {{FICHES_COUNT}} actions
Répartition des actions par statut :
8 à venir (7%) 2 à l’arrêt (1%) 66 en cours (61%) 33 réalisées (28%)
Répartition des actions par statut
{{PLAN_NOM}}
{{PLAN_TYPE}}

## Slide 6: Avancement du plan
{{PLAN_NOM}}
{{PLAN_TYPE}}

## Slide 7: Avancement du plan
ID | AXE | AVANCEMENT | ACTIONS
1 | Déchets & Économie Circulaire | 56% | 27
2 | Énergie Infrastructures Publiques | 25% | 11
3 | Urbanisme & Aménagement | 12% | 8
4 | Puits de Carbone | 54% | 4
5 | Biodiversité & Adaptation | 46% | 14
6 | Alimentation | 89% | 18
7 | Mobilités & Déplacements | 9% | 3
8 | Énergies Renouvelables | 93% | 7
9 | Agriculture | 26% | 10
10 | Sensibilisation | 22% | 9
11 | Numérique & Données | 29% | 16
Page 2
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 8: Données territoriales
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 9: Consommation énergétique finale
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 10: Émission de gaz à effet de serre
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 11: Production d’énergie renouvelable du territoire
Page 2
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 12: Avancement des axes et leur actions {{COLLECTIVITE_NOM}}
{{PLAN_NOM}}
{{PLAN_TYPE}}

## Slide 13: Axe 1. Déchets et Économie Circulaire
Avancement : 33 %
Budget dépensé : 19K€HT (190k€)
Effectif : 1 ETP
Structure de l'axe:
11 sous-axes 23 indicateurs de suivi
107 actions 256 sous-actions
Répartition des actions par statut
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 14: Avancement des axes et leur actions
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 15: 4.3 Créer un nouvel espace boisé à Blois Pilote : A. Dusanter | Période : 30/10/24 -> 31/12/25
Chiffres clés :
• Nombre d’arbres plantés : 23 • Hectares d’Espaces Boisés Classés : 164 • Stockage carbone annuel de la nouvelle forêt : N/C
Notes de suivi :
En trois ans, la collectivité a planté 387 arbres et 3 600 jeunes plants forestiers, dont une prairie boisée de 180 arbres à Villiersfins (45 000 € TTC) et une micro-forêt rue Monge (18 000 € TTC financés à 95% par mécénat). Un nouvel objectif vise la création d'un parc arboré au quartier de la gare d'ici 6 ans, en s'appuyant sur la Charte de l'arbre (2016) et le plan de gestion différenciée des espaces végétalisés (2021).
Budget dépensé 50 k€ (30k€ fonct. + 20k€ invest.)
Réalisé à 100%
Effectif 0.25 ETP
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 16: 4.3 Créer un nouvel espace boisé à Blois Pilote : A. Dusanter | Période : 30/10/24 -> 31/12/25
Notes de suivi :
En trois ans, la collectivité a planté 387 arbres et 3 600 jeunes plants forestiers, dont une prairie boisée de 180 arbres à Villiersfins (45 000 € TTC) et une micro-forêt rue Monge (18 000 € TTC financés à 95% par mécénat). Un nouvel objectif vise la création d'un parc arboré au quartier de la gare d'ici 6 ans, en s'appuyant sur la Charte de l'arbre (2016) et le plan de gestion différenciée des espaces végétalisés (2021).
Budget dépensé 50 k€ (30k€ fonct. + 20k€ invest.)
Effectif 0.25 ETP
Chiffres clés :
Hectares d’Espaces Boisés Classés : 23 (2024)
Nombre d’arbres plantés : 23 (2024)
EN COURS
EN RETARD
ABANDONNÉ
BLOQUÉ
À VENIR
À DISCUTER
RÉALISÉ à 100%
Séquestration nette de CO2 dans les sols et la forêt : 29,9 (kteq CO2) (2024)
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 17: 4.3 Créer un nouvel espace boisé à Blois Pilote : A. Dusanter | Période : 30/10/24 -> 31/12/25
Budget dépensé 50 k€ (30k€ fonct. + 20k€ invest.)
Effectif 0.25 ETP
Chiffres clés :
Hectares d’Espaces Boisés Classés 23 (2024)
Nombre d’arbres plantés 23 (2024)
RÉALISÉ à 100%
EN COURS
EN RETARD
ABANDONNÉ
BLOQUÉ
À VENIR
À DISCUTER
EN COURS
EN RETARD
ABANDONNÉ
BLOQUÉ
À VENIR
À DISCUTER
Notes de suivi :
En trois ans, la collectivité a planté 387 arbres et 3 600 jeunes plants forestiers, dont une prairie boisée de 180 arbres à Villiersfins (45 000 € TTC) et une micro-forêt rue Monge (18 000 € TTC financés à 95% par mécénat). Un nouvel objectif vise la création d'un parc arboré au quartier de la gare d'ici 6 ans, en s'appuyant sur la Charte de l'arbre (2016) et le plan de gestion différenciée des espaces végétalisés (2021).
Séquestration nette de CO2 dans les sols et la forêt : 29,9 (kteq CO2) (2024)
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial
NON DÉFINI
NON DÉFINI
RÉALISÉ à 100%

## Slide 18: 4.3 Créer un nouvel espace boisé à Blois - Nombre d’arbres plantés Hectares d’Espaces Boisés Classés
Page 2
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 19: 4.3 Créer un nouvel espace boisé à Blois Pilote : A. Dusanter | Période : 30/10/24 -> 31/12/25 Hectares d’Espaces Boisés Classés Nombre d’arbres plantés Hectares d’Espaces Boisés Classés
Budget dépensé 50 k€ (30k€ fonct. + 20k€ invest.)
Effectif 0.25 ETP
EN COURS
EN RETARD
ABANDONNÉ
BLOQUÉ
À VENIR
À DISCUTER
RÉALISÉ à 100%
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 20
Données territoriales :
Consommation d’énergie : https://ecologie.data.gouv.fr/
GES : https://ecologie.data.gouv.fr/
Production ENR : https://ecologie.data.gouv.fr/
Notes de suivi : les résumés ont été généré par intelligence artificielle à partir des notes de suivi des actions. Il s'appuie sur les outils développés par l’entreprise française Mistral Al.
Rapport généré par Territoires en Transitions
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial

## Slide 21
Activités économiques
Agriculture et alimentation
Culture, identité collective, sport
Eau, milieux aquatiques et assainissement
Économie circulaire et déchets
Énergie et climat
Mobilité et transport
Nature, environnement, air
Sensibilisation, communication et accompagnement au changement
Solidarité et lien social
Stratégie, organisation interne et gouvernance
Urbanisme, logement, aménagement, bâtiments
PCAET 2019-2025
Plan Climat Air Énergie Territorial